## КП
Приложение № 1
к договору на выполнение работ № 11111/ИРД
от ___________2024 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ по сбору, подготовке и оформлению исходно-разрешительной документации по объекту: «Развитие железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги на Горьковском направлении». (Код ИП: 000.2024.00000000)
№ п/п | Наименование этапов выполняемых работ | Сроки выполнения работ |  | Цена работ (без НДС), (руб.) | Сумма НДС (руб) | Сумма с НДС ( руб.) | Результаты
|  | Начало | Окончание
РАЗДЕЛ I. ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ, ОБРЕМЕНЕННЫЕ ПРАВАМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ПОСТОЯННЫЙ ОТВОД)
1 | Этап 1. Представление интересов по вопросу подписания соглашений по объектам недвижимости. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10 | 2 | 12 | Соглашения о заключении договора по объектам недвижимости
2 | Этап 2. Представление интересовв вопросах заключения договоров купли-продажи. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20 | 4 | 24 | Соглашения о заключении договора купли-продажи
3 | Этап 3. Представление интересов при совершении регистрации права собственности. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30 | 6 | 36 | Выписки из ЕГРН 1
РАЗДЕЛ II. ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА, СВОБОДНЫЕ ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ПОСТОЯННЫЙ ОТВОД), НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ПУБЛИЧНО - ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
4 | Этап 1. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5 | 1 | 6 | Выписки из ЕГРН 2
5 | Этап 2. Представление интересов при совершении регистрации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10 | 2 | 12 | Выписки из ЕГРН 3
6 | Этап 3. Представление интересов при совершении регистрации 2 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20 | 4 | 24 | Выписки из ЕГРН 4
7 | Этап 4. Представление интересов при совершении регистрации 3 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20 | 4 | 24 | Выписки из ЕГРН 5
| Итого работ по договору: |  |  | 115 | 23 | 138
| Заказчик: |  | Подрядчик:
| Заместитель начальника дирекции |  | Заместитель директора АО «Росжелдорпроект»
ОАО "РЖД"
| _________________И.И.Иванов |  |  | _________________ П.П.Петров